Владимирский институт повышения квалификации работников образования

Кафедра педагогического менеджмента

«Твори, дерзай, пробуй!»

(реализация проекта создания

научного общества учащихся как

центра формирования исследовательской

культуры школьников)

Обобщение опыта работы.

Выполнила:

Е.И.Максимова,

заместитель директора по учебной работе

МОУ Костеревская средняя школа №2

Петушинского района

2010 год

«Нельзя выявить подлинные глубины

творческого потенциала человека,

оставаясь лишь в пределах устоявшихся

форм деятельности и уже принятых

систем обучения и воспитания»

(В.В.Давыдов)

Введение.

В современном мире все большую общественную значимость приобретает творческий труд, а значит и творчески работающий человек. Поэтому для школы остается актуальной проблема повышения эффективности воспитательного пространства, отвечающего современным запросам общества, а именно: воспитание такой личности, которая была бы способна действовать в новых, нестандартных условиях. Для этого, вполне очевидно, необходимо сделать творческим обучение, развивать творческие способности учащихся.

Существует противоречие: между ограниченными рамками времени урока, требованиями базового программного материала и потребностью одаренных детей в знаниях и интеллектуальных умениях, превышающих данный уровень обучения. В обычной общеобразовательной школе есть творческие учителя и способные учащиеся, интересы которых выходят за рамки учебных предметов, и реализовать себя в пределах школьной программы такие дети в полной мере не могут.

Методов стимулирования интереса к творческому познанию рассматривается очень много. Но один из приемов – организация познавательной деятельности через школьное научное общество. Таким образом, во внеурочное время реальной возможностью развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся может стать научное общество учащихся (НОУ).

Кроме социального заказа общества на творческую активную личность, проведение интеллектуальных муниципальных мероприятий требовали от школы воплощение этой идеи через продуманную модель НОУ, которая предусматривает организацию поисковой деятельности учащихся путем постановки познавательных и практических задач, требующих самостоятельного творческого решения.

Результатом реализации проекта является и то, что данная форма научно – исследовательской работы может стать мощным и действенным фактором, влияющим на:

- повышение уровня культуры обучающихся

- развитие педагога и ребенка

- результативность труда всего школьного коллектива

Цель и задачи проекта.

Цель проекта: создать научное общество в условиях средней общеобразовательной школы для реализации интеллектуального и творческого потенциала школьников, их результативное участие в интеллектуальных мероприятиях разного уровня.

Задачи проекта:

- Создать инициативную творческую группу педагогов для разработки и реализации проекта НОУ на основе изучения опыта в других школах.

- Выявить способных учащихся в разных областях науки и вовлечение их в научно – исследовательскую деятельность.

- Разработать модель поэтапной реализации исследовательской работы учащихся через разнообразные формы внеурочной деятельности.

- Разработать Устав НОУ, структуру, цели и задачи, содержание деятельности.

- Подготовить материалы, содержащие: требования и критерии оценки к исследовательско –итоговым работам школьников, памятки учителям – консультантам, рекомендации по осуществлению проектной деятельности, правила публичного выступления и презентаций работ.

Стратегия проекта.

Организация исследовательской деятельности в НОУ призвано обеспечить формирование мотивации у учащихся к активной интеллектуальной и творческой деятельности, понимание школьниками необходимости развития своих способностей для дальнейшего личностного развития и успешного профессионального становления.

Ресурсы.

Для осуществления проекта в школе созданы необходимые условия:

- наличие высококвалифицированных педагогических кадров по предметам: литература, физика, биология, история, информатика

- наличие опыта организации исследовательской и экспериментальной деятельности в учебном процессе

- наличие современной материально – технической базы

Проект реализуется в рамках существующего штатного расписания и бюджетных средств (факультативные и элективные курсы, предметные кружки). Спонсорские средства будут использованы для реализации проектов экологической направленности, требующие финансовых затрат, а также на финансирование интеллектуальных конкурсов, олимпиад знаний, научных конференций.

План реализации проекта.

Проект будет осуществляться в три этапа:

- организационный – август 2004 г. – октябрь 2005 г.

- внедренческий – ноябрь 2005 г. -  декабрь 2008 г.

- обобщающий – январь 2009 г. – сентябрь 2009 г.

Содержание деятельности по проекту « Твори, дерзай, пробуй!» предлагается в виде табличного варианта плана поэтапных действий.

I. Организационный этап (август 2004 г. – октябрь 2005 г.)

| Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Ресурсное обеспечение | Промежуточные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ и оценка имеющихся ресурсов. | август 2004 г. | Администрация школы, руководители школьных МО | Учащиеся, педагоги школы | Создание инициативной группы для реализации проекта. Круглый стол «Творческий ученик и творческий учитель: завтра рождается сегодня». |
| 2.Разработка анкет для учащихся с целью изучения их интересов, запросов. | сентябрь 2004 г. | Инициативная группа педагогов | Презентация фильмов об исследовательской работе школьников в летнем лагере Подмосковья | Анкетирование учащихся «За страницами школьного учебника». Формирование групп школьников по предметам, будущих членов НОУ. |
| 3.Разработка и принятие Устава НОУ, определение целей и задач, содержания и организационнойструктуры научного общества. | октябрь – ноябрь 2004 г. | Зам. директора по УВР | Документальное сопровождение | Оформление информационного стенда НОУ |
| 4. « Я – исследователь!» (Посвящение в члены НОУ). | декабрь 2004 г. | Зам. директора по УВР | Учащиеся, руководители секций НОУ | Выпуск информационного бюллетеня |
| 5.Утверждение тем проектов исследовательских работ учащихся в секциях. | январь – февраль 2005 г. | Совет НОУ | Документальное сопровождение | Формирование банка материалов, сопровождающих научно-исследовательскую работу педагогов и учащихся. |
| 6.Проверка вооруженности учащихся исследовательскими умениями. Рецензирование работ и презентаций. | март – апрель 2005 г. | Совет НОУ | МТБ кабинетов биологии, информатики, физики | Создание творческой группы по подготовке первой школьной научно-практической конференции. |
| 7.Школьная научно-практическая конференция «Шагни в науку, друг!» | май 2005 г. | Совет НОУ | МТБ кабинета биологии, учащиеся, педагоги, родители | Создание первого сборника работ членов НОУ. |

II. Внедренческий этап ( ноябрь 2005 – декабрь 2008 г.)

| Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Ресурсное обеспечение | Промежуточные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организация комплекса мероприятий внеурочной исследовательской работы учащихся. | Ежегодно | Зам. директора по УВР | Педагоги, учащиеся, документальное сопровождение. | Разнообразные формы творческих работ учащихся, предметные проекты, Декады наук, лекции – экскурсии. Сохранение и обновление школьных традиций. |
| 2.Организация методического сопровождения исследовательской работы в школе | Ежегодно | Зам. директора по УВР, руководители школьных МО | Педагоги, ресурсы школьного Интернета, районный методкабинет | Число проведенных семинаров, методических консультаций. Создание банка методических разработок в помощь учителю, обобщение и применение передового опыта |
| 3.Планирование долгосрочных исследовательских проектов 5 творческих групп-секций НОУ. | Ежегодно | Руководители секций | МТБ школы, программы элективных и факультативных курсов, предметных кружков. | Информационный стенд НОУ. Представление работ членов НОУ на: Международный конкурс «Зелёная планета», Областной конкурс юных исследователей окружающей среды, районная конференция «Шаг в будущее», районные экологическая и краеведческая конференции, литературные конкурсы. Публикации в СМИ. |

III. Внедренческий этап (Январь 2009 г. – май 2009 г.)

| Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Ресурсное обеспечение | Промежуточные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Обобщение результатов деятельности. | Январь 2009 – март 2009 г. | Администрация школы, Совет НОУ. | Материалы проекта и наработки | Конференция «XXIвек:Юность. Наука. Культура». Школьный интеллектуальный марафон «Обучение. .Красота. Здоровье» |
| 2. Определение перспектив развития. | Апрель –май 2009 г. | Совет НОУ |  | Круглый стол «Исследовательский подход в обучении: от первоклассника до выпускника» Разработка Положения НОУ для 1-4 классов. |

Ожидаемые результаты.

- формирование исследовательской культуры учащихся;

- разработка педагогических средств, обеспечивающих процесс формирования исследовательской культуры учащихся;

- применение новых форм в деятельности НОУ;

- внедрение в практику деятельности всего педагогического коллектива современных образовательных технологий;

Критерии оценки эффективности проекта.

- разработанные программы элективных и факультативных курсов;

- наличие программы роста профессиональной компетентности педагогических кадров;

- доля педагогов, прошедшая обучение современным информационным технологиям;

- наличие публикации о функционировании НОУ в СМИ, на школьном сайте

- количество школьников, продолжающих обучение после окончание школы;

- количество школьников, включенных в исследовательскую деятельность;

- количество школьников, участвующих результативно в интеллектуальных мероприятиях разного уровня (всероссийские, областные, муниципальные конференции, конкурсы, олимпиады);

- степень удовлетворенности учебно – воспитательным процессом всех его участников.

Жизнеспособность проекта.

Предложенная модель создания единого школьного научного сообщества со своими традициями позволяет не только формировать исследовательскую культуру школьников, но и  оказать позитивное влияние на процесс становления личности в целом.

Данный опыт может быть использован в городских и сельских школах, так как в итоге способствует общему развитию творческой инициативной личности молодого человека, воспитанию человека-творца.

Список использованной литературы.